## RN (36-400 kV)
ELLEVIO PROJECT FORECAST, UPDATED May 2024
RN Stockholm
Area | Project | Category field work | Project value | RFP to market / Prequalifcation | Ellevio prequalification system used *
RN Mid Sweden | Öna. 50/10 kV ombyggnation | Renewal of switchgear | < 50 MSEK | 2024-05-20
RN Mid Sweden | TT60 Myggenäs Nytt 40kV stv, installation 16MVA 40/10kV trafo | Renewal of switchgear | < 50 MSEK | 2024-05-01 | x
RN Mid Sweden | New 30 kV ledning Skived-Molkom (ML14), ca 18 km (wooden pole) | New overheadline | < 50 MSEK | 2024-05-01
RN Stockholm | Brunkeberg 110/11 kV | Renewal of switchgear | <200 MSEK | 2024-05-01
Windpower | Gäddtjärn stamnätstation 400/130/36 kV | New switchgear | <200 MSEK | 2024-05-01
RN Mid Sweden | OL29/OL30 Kablifiering Onsala-Gottskär kablifiering 72,5 kV | cable excavation | < 25 MSEK | 2024-05-01
RN Stockholm | FS Högberga 10-20 kV med 145kV fack | Renewal of switchgear | < 50 MSEK | 2024-06-01 | x
RN Mid Sweden | Njutånger Stamnätsstation 400 / 130 kV (exkl trafo) | New switchgear | <150 MSEK | 2024-06-01
RN Stockholm | Fs Djursnäs Ombyggnation New switchgear 24 kV | New switchgear | < 50 MSEK | 2024-06-01
RN Stockholm | Fs Sorunda Ombyggnation New switchgear 24 kV | New switchgear | < 50 MSEK | 2024-06-01
RN Mid Sweden | 170 kV ledning, L57 Malung, L58 Lyberget (2*12 km) | New overheadline | <100 MSEK | 2024-08-01
RN Stockholm | Fs-Salo 110/33 kV | New switchgear | <100 MSEK | 2024-08-01
RN Stockholm | New station in Bromsten. 110/10kv. 3 Trafos. | New switchgear | <200 MSEK | 2024-08-01
RN Mid Sweden | Korstorp L31 (Common Crane Steg 2 L31) 145kv luftledning | New overheadline | < 50 MSEK | 2024-08-01 | x
RN Mid Sweden | TT90 Skärhamn 40/10 kV station | Renewal of switchgear | < 50 MSEK | 2024-09-01 | x
Windpower | Gäddtjärn parkstationer (2 eller 3). 130 kV | New switchgear | < 150 MSEK | Q4-24
RN Mid Sweden | L183 Älvdalen-Väsa (wooden pole) | New overheadline | < 25 MSEK | Q4-24 | x
Windpower | Ölme-Kvarnberg ledning, 145 kV (wooden + steel) | New overheadline | < 100 MSEK | Q4-24
RN Mid Sweden | Tandö Nyhusen ledning 170kV (Trästolpar) | New overheadline | <100 MSEK | 2025-01-01
Windpower | Broby i Ölme 130/30 kV nybyggnation station och Kvarnberg 130 kV, utbyggnad station för att möjliggöra anslutning av en ny ledning. | New switchgear | <50 MSEK | Q1-25
RN Mid Sweden | Ombyggnation station Kvarnsveden 130kV | Renewal of switchgear | < 50 MSEK | Q1-25
RN Mid Sweden | Gäddtjärn ledningar 145 kV-Kabeldelen | Cable excavation | < 50 MSEK | Q1-25 | x
RN Mid Sweden | TL15 TL19 Myggenäs-Åker Kopplingstorn. Kabelprojekt, 40 kV | Cable excavation | < 25 MSEK | TBD
RN Mid Sweden | Otterbäcken, Ny station 130/20kV | New switchgear | < 50 MSEK | TBD | x
Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.
NOTERA: Vindkraftsprojekt kommer presenteras i mer detalj separat, projekten på denna lista är de som förväntas komma i närtid.
Ellevio AB emphasizes that information submitted here is to be considered as a forecast about possible procurements. Ellevio AB is not obligated to to realize these procurements. The information is not to be considered as a prior information notice.
NOTE: Windpower projects will be presented in more detail separately, those projects that are presented here are those who are expected to come in near time.
* Ellevio AB använder ett kvalificeringssystem för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i upphandlingar avseende Entreprenad med kontraktsvärde mellan 20-55 MSEK
* Ellevio AB is using a qualification system to pre-select suppliers for tenders of construction works with contract value between 20 and 55 MSEK.

## LN (0,4-24 kV)
ELLEVIO PROJECT FORECAST, UPDATED May 24
Area | Project | Category field work | RFP to market | Project value | Ellevio prequalification system used *
LN Stockholm | Djurgårdskablar Gärdet | Cable excavation | Annonserad | < 50 MSEK
LN Mid Sweden | Västkusten Kablifiering 0,4-10 kV i samverkan | Cable excavation | Annonserad | < 50 MSEK
LN Mid Sweden | Gävleborg Kablifiering 0,4-20kV | Cable excavation | 2024-05-01 | < 50 MSEK
LN Mid Sweden | Dalarna Kalblifiering 0,4-20kV | Cable excavation | 2024-08-01 | < 50 MSEK
LN Stockholm | FS Sånga/ FS Munsö 24kV kabel + inst nätstationer | Cable excavation | 2024-08-01 | < 50 MSEK
LN Stockholm | Utbyggnad Rågsved/Hagsätra 0,4-11 kV kabelprojekt | Cable excavation | 2024-09-01 | < 50 MSEK
LN Stockholm | Kablifiering Älvsjö_Stureby_Bandhagen | Cable excavation | 2024-09-01 | <100 MSEK
LN Stockholm | MV Högalid kabelprojekt 0,4-11 kV kabelprojekt | Cable excavation | 2024-10-01 | < 50 MSEK
LN Stockholm | Norr om Fs Bromsten | Cable excavation | 2024-11-01 | < 50 MSEK
LN Stockholm | Söder om Fs Bromsten | Cable excavation | 2024-11-01 | < 50 MSEK
LN Stockholm | Hässelby Villastad slinga 15/16 | Cable excavation | Q1-25 | < 25 MSEK
LN Stockholm | Täby kablifiering luftledning 1 | Cable excavation | Q1-25 | < 50 MSEK
Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.
Ellevio AB emphasizes that information submitted here is to be considered as a forecast about possible procurements. Ellevio AB is not obligated to to realize these procurements. The information is not to be considered as a prior information notice.

## Longterm plan Station Stockholm
Site | Voltage (kV) | Scope | Start & finish - Execution | Budget
Tp Liljeholmen | 110/33/11/0,4 | New station and switchgear | ca 2025-2027 | >350 MSEK
Fs Perstorp | 33/11 (110) | New station and cable | TBD | >100 MSEK
Fs Bredäng | 220 | renewal station | 2027-2029 | TBD